## แผนงาน
แบบฟอร์มที่ 2
แผนการปรับปรุงกระบวนงาน
หน่วยงาน : สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ชื่อกระบวนงาน : การทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ที่ผลิตได้ในห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนที่มีมาตรฐาน ISO 17025
กิจกรรม/ขั้นตอน | ปี พ.ศ. | [11 empty] | ผลผลิต | ร้อยละความสำเร็จ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ
| 2565 |  |  | 2566
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ | [12 empty] | ได้แต่งตั้งคณะทำงาน | 5 | กลุ่มควบคุมคุณภาพ | -
2.วางแผนการดำเนินงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนให้ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 17025 | [12 empty] | วางแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ | 15 | กลุ่มควบคุมคุณภาพ | -
3.กำหนดและจัดทำนโยบายคุณภาพและประกาศใช้ | [12 empty] | มีนโยบายคุณภาพและได้ประกาศใช้ | 20 | กลุ่มควบคุมคุณภาพ | -
4.จัดทำคู่มือคุณภาพและประกาศใช้ | [12 empty] | มีคู่มือคุณภาพและได้ประกาศใช้ | 20 | กลุ่มควบคุมคุณภาพ | -
5.ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) | [12 empty] | ตรวจติดตามคุณภาพภายในแล้วเสร็จ | 20 | กลุ่มควบคุมคุณภาพ | -
6.แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน | [12 empty] | แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจแล้วเสร็จ | 10 | กลุ่มควบคุมคุณภาพ | -
7.ทบทวนการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ | [12 empty] | ได้ทบทวนการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ | 10 | กลุ่มควบคุมคุณภาพ | -
รวม | [13 empty] | 100
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุพายา ตรีกมล | [14 empty] | พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6152777 | [14 empty] | ลงนาม.............................................................
( )
ตำแหน่ง.............................................................